## Feuil1
Feature 1 | Tache(s) | Jour(s) | En cours | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-10 | Idéal | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-10
| Réaliser une interface graphique simple (menus) | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | bar: 2012-11-26 to 2012-12-10
| Récupérer le fichier audio et sa partition (musicXML) dans le système de fichier depuis cette interface | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 1
| Enregistrer le fichier audio et sa partition (compressés) dans le système de fichier s’ils n’existent pas déjà sur l’ordinateur cible | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-11-26 to 2012-12-10
| N’afficher dans le sélectionneur audio que les formats supportés (.mp3, .flac, .mid) | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-11-26 to 2012-12-10
|  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 2 | Tache(s) | Jour(s) | En cours | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-10 |  | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-10
| Récupérer le fichier XML de la musique et en extraire les différentes partitions et informations sur les instruments | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-11-26 to 2012-12-10
| Analyser le fichier XML et générer la piste relative à la partition sélectionnée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Réaliser les modèles 3D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Afficher l’environnement 3D et l’objet représentant le joueur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Faire défiler l’environnement de jeu | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-11-26 to 2012-12-10
|  |  |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0
Feature 3 | Tache(s) | Jour(s) | En cours | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-10 |  | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2012-11-30 | 2012-12-03 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2012-12-10
| Choisir une musique libre et ses partitions | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-11-26 to 2012-12-10
| L’enregistrer dans le système de fichier afin d’avoir une musique par défaut | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-11-26 to 2012-12-10
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | TOTAL | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 |  |  |  |  | TOTAL | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0
| Il reste combien de jours pour ce sprint ? |  |  | 2012-11-27: Burndownchart
| 7 | jour(s)
Somme des jours prévus par le Sprint Backlog :
| 15 | jour(s)
Somme des jours actuels de développement :
| 9 | jour(s)
| Etat : | ERREUR - Temps de travail