## Slide 1: AudioPipe
Julien, Etienne et Valentin présentent Le 21 Novembre 2012
    REUNION DE LANCEMENT
Tout est dans le tube

## Slide 2: PLAN DE LA REUNION
Parlons des parties prenantes
  Equipe agile
  Product owner
  Enseignants suiveurs
Définition du projet
  Mission
  Planning
Avancement du projet
  Product Backlog (objectif)
  Evaluation des charges de travail
  Sprint Backlog
  Burndownchart et carte de navigation
Gestion du projet
  Reporting collectif
  Scrum Meeting
  Documentation
Conclusion

## Slide 3: PARTIES PRENANTES
Equipe Agile
Julien Bernard
Etienne Rocipon
Valentin Beuzart
Product Owner
Benjamin Crosnier
Benjamin Gratade
Jean-Baptiste Roland
Enseignants suiveurs
Olivier Spinelli – REFERENT TECHNIQUE
Valéry Farcy – SCRUM MASTER

## Slide 4: DEFINITION DU PROJET
Nom du projet
AudioPipe
Slogan du projet
Tout est dans le tube
Mission du projet
Analyser des fichiers MusicXML et en extraire les données pour les traiter et générer une piste audio sous forme d'un jeu éducatif en 3D.

## Slide 5: DEFINITION DU PROJET
Pitch du projet
AudioPipe est votre nouveau logiciel de synthétisation de vos musiques préférées.
Donnez lui votre musique au format MP3 et MusicXml, choisissez votre instrument et jouez tout en apprenant le rythme de la musique !
Armez-vous de votre souris ou de votre clavier, et venez défier les plus grands tubes du monde sur AudioPipe.

## Slide 6: DEFINITION DU PROJET
Planning du projet
Date de début des projets industriels : Lundi 15 Octobre 2012
Date du forum des projets industriels : Vendredi 25 Janvier 2013
Date du dernier créneau projet industriel : Vendredi 4 Janvier 2013
Début du projet industriel : Lundi 15 Octobre 2012
Fin du projet industriel : Vendredi 4 Janvier 2013
Réunion de lancement : Mercredi 21 Novembre 2012

## Slide 7: 1 - AVANCEMENT DU PROJET
Product Backlog
Priorité | Stories (features)
1 | En tant que joueur, je veux une interface graphique pour FOURNIR une piste audio au format MP3 (minimum) et sa partition afin de pouvoir l’afficher pour la features n°2.
2 | En tant que joueur, je veux VISIONNER une musique sous forme de piste audio en 3D auto-généré par la musique/partition.
3 | En tant que joueur, je veux POSSEDER au moins une musique par défaut à l’installation du logiciel pour pouvoir jouer le plus rapidement possible.
4 | En tant que joueur, je veux pouvoir ME DEPLACER sur la piste 3D de droite à gauche.
5 | En tant que joueur, je veux pouvoir JOUER en rythme sur la piste 3D via ma souris et mon clavier afin d’avoir deux styles de gameplay différents.
6 | En tant que joueur, je veux pouvoir INTERAGIR avec des items sur la piste 3D afin de rallonger la durée de la partie.
7 | En tant que joueur, je veux une interface graphique pour FOURNIR une piste audio au format MP3 (minimum) afin de pouvoir l’afficher pour la features n°2.
8 | En tant que joueur, je veux pouvoir ENREGISTRER mes scores sur le jeu et les publier sur Facebook.

## Slide 8: 2 - AVANCEMENT DU PROJET
Utilisateurs
Il n’y a qu’un seul utilisateur reconnu pour ce produit, le joueur.
Temps de travail
Hypothèse :
15h /semaine pour 12 semaines ( 04/01/13)
540h pour le groupe pour 6h par jour ( 90 jours)
Pour 3 sprints :
1 sprint = 30 jours

## Slide 9: 3 - AVANCEMENT DU PROJET
Sprint Backlog
Durée : 6 jours
Feature n°1 | Taches | Jour(s)
 | Réaliser une interface graphique simple (menus) | 2
 | Récupérer le fichier audio et sa partition (musicXML) dans le système de fichier depuis cette interface | 2
 | Enregistrer le fichier audio et sa partition (compressés) dans le système de fichier s’ils n’existent pas déjà sur l’ordinateur cible | 1
 | N’afficher dans le sélectionneur audio que les formats supportés (.mp3, .flac, .mid) | 1

## Slide 10: 4 - AVANCEMENT DU PROJET
Sprint Backlog
Durée : 19 jours
Feature n°2 | Taches | Jour(s)
 | Récupérer le fichier XML de la musique et en extraire les différentes partitions et informations sur les instruments | 2
 | Analyser le fichier XML et générer la piste relative à la partition sélectionnée | 2
 | Permettre de choisir la partition à jouer (mode de difficulté) | 1
 | Réaliser les modèles 3D | 5
 | Réaliser/Trouver les bruitages audio | 2
 | Générer l’environnement 3D à partir des autres partitions (si possible le « drumkit ») | 2
 | Afficher l’environnement 3D et l’objet représentant le joueur | 2
 | Faire défiler l’environnement de jeu | 1
 | Gérer la collision avec la piste (pivot dans le tube) | 1
 | Gérer la récupération des blocs | 1

## Slide 11: 5 - AVANCEMENT DU PROJET
Sprint Backlog
Durée : 2 jours
Durée totale : 25 jours
Fin du premier sprint : 23 Novembre 2012
Feature n°3 | Taches | Jour(s)
 | Choisir une musique libre et ses partitions | 1
 | L’enregistrer dans le système de fichier afin d’avoir une musique par défaut | 1

## Slide 12: 6 - AVANCEMENT DU PROJET
Daily Scrum
Chart: Burndownchart AudioPipe - Sprint 1
| 41213 | 41218 | 41219 | 41220 | 41221 | 41222 | 41225 | 41226 | 41227 | 41228 | 41229 | 41232 | 41233 | 41234 | 41236
Actuel | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22
Idéal | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0

## Slide 13: 7 - AVANCEMENT DU PROJET
Carte de navigation
Voir schéma sur NShape

## Slide 14: GESTION DU PROJET
Reporting collectif :
  Lors des Daily Scrum journaliers
  Lors des réunions avec le Scrum Master ou le Product Owner
  Une réunion sera organisée à chaque fin de sprint
  Gestion de la documentation :
  Tous les documents du projet seront présent sur notre dépôt sur GitHub
  Attributs de qualité :
  Le défilement du décor doit être fluide
  Le temps de décalage entre la musique et la piste doit être inférieur à 1 sec
  L’interaction entre l’utilisateur et le vaisseau avec la souris ou le clavier doit être instantanée
  Le jeu doit être réalisé en 3D
  Une musique par défaut doit être présente à l’installation du jeu

## Slide 15: CONCLUSION
AudioPipe