## Feuil1
Feature 1 | Tache(s) | Jour(s) | En cours | 2012-10-31 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-23 | Idéal | 2012-10-31 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-23
| Réaliser une interface graphique simple (menus) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 2 | 1
| Récupérer le fichier audio et sa partition (musicXML) dans le système de fichier depuis cette interface | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
| Enregistrer le fichier audio et sa partition (compressés) dans le système de fichier s’ils n’existent pas déjà sur l’ordinateur cible | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-10-31 to 2012-11-19
| N’afficher dans le sélectionneur audio que les formats supportés (.mp3, .flac, .mid) | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-10-31 to 2012-11-19
|  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feature 2 | Tache(s) | Jour(s) | En cours | 2012-10-31 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-23 |  | 2012-10-31 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-23
| Récupérer le fichier XML de la musique et en extraire les différentes partitions et informations sur les instruments | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | 2 | 1
| Analyser le fichier XML et générer la piste relative à la partition sélectionnée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
| Permettre de choisir la partition à jouer (mode de difficulté) | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-10-31 to 2012-11-19
| Réaliser les modèles 3D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| Réaliser/Trouver les bruitages audio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Générer l’environnement 3D à partir des autres partitions (si possible le « drumkit ») | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Afficher l’environnement 3D et l’objet représentant le joueur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Faire défiler l’environnement de jeu | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-10-31 to 2012-11-19
| Gérer la collision avec la piste (pivot dans le tube) | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-10-31 to 2012-11-19
| Gérer la récupération des blocs | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-10-31 to 2012-11-19
|  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0
Feature 3 | Tache(s) | Jour(s) | En cours | 2012-10-31 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-23 |  | 2012-10-31 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2012-11-23
| Choisir une musique libre et ses partitions | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2012-10-31 to 2012-11-19
| L’enregistrer dans le système de fichier afin d’avoir une musique par défaut | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 |  |  |  | TOTAL | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0
| Il reste combien de jours pour ce sprint ? |  |  | 2012-11-05: Burndownchart
| 3 | jour(s)
Somme des jours prévus par le Sprint Backlog :
| 28 | jour(s)
Somme des jours actuels de développement :
| 28 | jour(s)
| Etat : | ERREUR - Temps de travail